## 创1家问题0913
时间 | 平台 | 类型 | 修改模块 | 修改点 | 对应人 | 对应状态
2016-09-13 | 微信端 | Bug | 浏览权限 | 1、未登录，详情内带有项目计划书，点击查看，跳转登录页面有误，不是正确的登录页面； |  | OK
|  | Bug | 约谈 | 1、本人资讯详情页面约谈按钮多余（找服务）。 |  | OK
|  | 调整 | 创1圈 | 1、创业1家问答社区置顶在 圈子的第一个； |  | OK
|  | Bug |  | 3、未登录，发布圈子，跳转登录页面后，点击返回，回到详细填写页面； |  | OK
|  | Bug | 活动 | 1、发布活动，活动分类缺失； |  | OK
|  | Bug |  | 2、未登录，活动详情不显示，均为空白页，发布活动不显示登录页面； |  | OK
|  | 调整 |  | 3、将收藏按钮，移动到已报名的右侧去。 |  | OK
|  | Bug | 错别字 | 1、“退出登录” 不是 “退出登陆”（PC端） 设置里面。 |  | OK
|  | 调整 | 分享 | 1、分享详情页面底部点击“关注”按钮 即成为该文作者他的粉丝，点击后 关注按钮 变成 已关注。 |  | ok
|  | 调整 | 各类资讯列表 | 1、标题的长度加长至 热门 和 筛选线 之间。 |  | ok
|  |  |  | 2、文章的摘要加长至 与时间等长度。 |  | ok
|  |  |  | 3、在不影响其他列表情况下，是否去掉 分享页面发布具体分秒时间，以用来加长标题显示位置？ |  | ok
|  | 调整 | 他视图 | 1、将 Ta 的发布改为 ***的发布（该用户的昵称） |  | ok
|  | 优化 | 资讯浏览优化 | 1、后台请控制 封面图片上传后的压缩问题，如 项目列表 中标题为“再次测试图片上传”的发布，封面图片在列表中下载极慢，是否后台上传时候没有做压缩控制？
|  | 优化 | 页面返回问题优化 | 1、各个资讯的展现页面，点击右下角 约谈 点赞，收藏这些个交互时候，因为当前用户没有登陆，所以会出现登陆界面窗口，如果这时候点击 返回，可以返回到 资讯的展现页面，可是点击其他，如创建者名字去访问创建者主页的时候，出现的登陆页面后，再点击返回操作，就不能回到资讯展现页面了？
2016-09-18 | PC | 优化 | 招聘详情画面 | 1、招聘详情画面，把联系电话去掉，PC端和微信端都去掉； |  | pk
|  | 优化 | 个人发布中心 | 1、个人发布列表有两个融资，下面那个改成‘找融资’； |  | ok
| 微信端 | 优化 | 发布找服务 | 1、去掉 关联项目和关联BP的必填项；
|  | 调整 | 发求职 | 1、发布求职改成 '发布自客'； 2、其他修改见右图；

## 创1家问题0914
类型 | 修改模块 | 修改点 | 对应人 | 对应状态
BUG | 分享详情（PC端） | 1、分享详情页面缺少评论功能。 2、分享详情页面添加关注功能，直接关注该创建人。 |  | ok
BUG | 活动列表（PC端） | 1、右侧“热门活动”点击均报服务器错误（测试环境）。 2、右侧“热门活动”点击后，点击“类似分享”列表任意内容系统显示登录界面，不用跳转登录页面，直接查看详情（生产环境）。 |  | ok
BUG | 融资列表（PC端） | 1、右侧“热门融资（上）”选择任意点击后，将类似投资 改为 类似融资。 2、将 “热门融资（下）”改为 热门融资需求。 |  | ok
BUG | 服务列表（PC端） | 1、右侧“热门服务需求”点击任意均无效。 |  | ok
BUG | 分享列表（PC端） | 1、右侧“热门分享”点击后“类似分享”列表内容点击无效。 |  | ok
BUG | 求职招聘（微信） | 1、将列表里面的职位描述 改为 描述。 |  | ok
BUG | 找融资（微信） | 1、将里面里面的职位描述 改为 描述。 |  | ok